**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» за 2019 год**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**за 2019 год**

| № строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг | | | | | | | | |
| 2 | 2.1. | Задача 1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 3 | 2.1.2. | Целевой показатель 1.  Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Верхнесалдинского городского округа, переведенных в электронный вид | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | 2.1.3. | Целевой  показатель 2.  Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 70 | 55,64 | снижение на 14,36% | снижение на 14,36% | Низкая активность граждан. Для предоставления муниципальных услуг необходимо предоставить большое количество сканов документов, граждане предпочитают обращаться лично. В 2020 году запланированы мероприятия по организации пунктов бесплатного сканирования и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в общедоступных местах Верхнесалдинского городского округа (здание библиотек, МКУ «Молодежный центр», администрации территориальных администраций). |
| 5 | 3. | Цель 3. Применение информационно- телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | | |
| 6 | 3.1. | Задача 1. Формирование электронного правительства Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | | |
| 7 | 3.1.1. | Целевой  показатель 1. Доля органов местного самоуправления, организаций и территориальных администраций Верхнесалдинского городского округа, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с | % | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |  |
| 8 | 3.1.2. | Целевой показатель 2.  Доля пользователей единой  информационно-телекоммуникационной сети в администрации Верхнесалдинского городского округа,  функциональные обязанности  которых связаны с использованием  ресурсов сети «Интернет», имеющих  доступ к сети Интернет не менее 10  Мбит/с без ограничения трафика | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | 3.1.3. | Целевой показатель 3.  Доля структурных подразделений  администрации Верхнесалдинского городского округа,  участвующих в межведомственном  электронном взаимодействии,  имеющих доступ к защищенным  каналам связи к СМЭВ и  государственным информационным  системам со своих  автоматизированных рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | 3.1.4. | Целевой показатель 4.  Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | 3.2. | Задача 2. Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе | | | | | | | | |
| 12 | 3.2.2. | Целевой показатель 2.  Доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного доступа, не составляющего государственную тайну, в администрации Верхнесалдинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы  «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2018 год | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **3857,00** | **3379,74** | **87,617** | **367,3** | **97,14** |  |
| 2 | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 3 | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 4 | **в том числе субсидии местным бюджетам** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 5 | **местный бюджет** | **3857,00** | **3379,4** | **87,617** | **367,3** | **97,14** |  |
| 6 | **Мероприятие 1.**  **Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, из них:** | **320,00** | **318,10** | **99,4** | **0** |  | Были проведены все мероприятия по обеспечению функционирования и доступности официального сайта Верхнесалдинского городского округа, обеспечена возможность оказания муниципальных услуг в электронной форме ответственными сотрудниками на своем рабочем месте |
| 7 | **Мероприятие2.**  **Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов, из них:** | **380,00** | **380,00** | **100** | **0** | **100** | Были проведены все мероприятия по защите информации, обрабатываемой в информационных системах администрации Верхнесалдинского городского округа |
| 8 | **Мероприятие 3.**  **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий** | **57,00** | **48,60** | **85,26** | **0** |  | Были проведены все мероприятия по обеспечению доступности официального сайта Верхнесалдинского городского округа, обеспечена возможность вызова экстренных служб в различных районах города Верхняя Салда (таксофоны) |
| 10 | **Мероприятие 5.**  **Мероприятия направленные на обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа** | **3100,00** | **2632,70** | **84,9** | **367,3** | **96,77** | Были проведены все запланированные мероприятия по закупке и обслуживанию офисной и компьютерной техники, поставке и продлению лицензий, поддержке программ, обеспечению услугами связи. |