Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  п программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**«Обеспечение правопорядка на территории**

**Верхнесалдинского городского округа на 2017- 2027 годы»**

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2021 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1.Повышение уровня обеспечения безопасности населения Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
|  | Задача 1.Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Снижение уровня преступности | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 15,6 |  |  | эффективная деятельность субъектов профилактики правонарушений |
|  | **Целевой показатель 2.**  Снижение количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 47,3 |  |  | эффективная деятельность субъектов профилактики правонарушений |
|  | **Целевой показатель 3.**  Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 38,6 |  |  | эффективное распределение маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции, активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции |
|  | **Целевой показатель 4.**  Увеличение раскрываемости преступлений | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 0,0 |  |  | недостаточное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения, малочисленность состава действующей народной дружины, не доукомплектование штатов органов полиции |
|  | Задача 2.Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступления по «горячим» следам. | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2.**  Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах | шт. | 44 | 44 | 46 | 100 | 100 | На общественной территории «Придворцовая площадь ДК им. Г.Д. Агаркова» установлены 12 камер видеонаблюдения, в парке Базанова установлены 3 камеры видеонаблюдения |
| 1. Ц | **Целевой показатель 3.**  Охват видеонаблюдением общественных мест (улиц, парков, скверов, дворовых территорий) | % | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3.Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка. | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Увеличение количества общественных объединений/граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | ед./чел. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4.Обеспечение антитеррористической защищенности гидротехнического сооружения. | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Обеспечение антитеррористической защищенности гидротехнического сооружения | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | не менее 2,2 | не менее 2,2 | 100 | 100 | 100 | Эффективная  деятельность субъектов профилактики |

\*Заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка на территории

Верхнесалдинского городского округа на 2017 - 2027 годы»

за 12 месяцев 2021 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **539,0** | **456,1** | **84,6** | **0** | **0** |  |
|  | Местный бюджет | **539,0** | **456,1** | **84,6** | **0** | **0** |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **539,0** | **456,1** | **84,6** | **0** | **0** |  |
| 1. 0 | Местный бюджет | **539,0** | **456,1** | **84,6** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 3. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах** | 200,0 | **200,0** | **100** | **0** | **0** | 10,0 тыс.руб - изготовление печатной продукции профилактического содержания, 27,0 тыс.руб. – изготовление 2-х баннеров, 63,1 тыс.руб. – приобретение наградной атрибутики, 99,1 тыс.руб. – монтаж оптико-волоконной линии связи. |
|  | Местный бюджет | 200,0 | **200,0** | **100** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 4. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности** | 259,0 | **176,1** | **67,9** | **0** | **0** | 156,3 тыс. руб. - поставка и монтаж стойки с кнопкой экстренного вызова, 19,8 тыс. руб. – тех. обслуживание системы видеонаблюдения.  Расходы на тех. обслуживание усовершенствованной системы видеонаблюдения и экстренной связи перенесены на 2022 год по решению заказчика, в связи с объединением объектов выполненных работ |
|  | Местный бюджет | 259,0 | **176,1** | **67,9** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 5 Профилактика терроризма** | 30,0 | **30,0** | **100** | **0** | **0** | 30,0 тыс. руб. изготовление печатной продукции |
|  | Местный бюджет | 30,0 | **30,0** | **100** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 5. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи** | 50,0 | **50,0** | **100** | **0** | **0** | 30,0 тыс. руб. - приобретение призов для организации проведения для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград», 20,0 тыс. руб. – приобретение наградной атрибутики для проведения городских проф.акций |
|  | Местный бюджет | 50,0 | **50,0** | **100** | **0** | **0** |  |